河南大学宋文化研究院文件

[2012]1号

★

关于印发《河南大学宋文化研究院规划项目管理办法》的通知

各位院领导、理事会成员、研究员，各相关单位：

为进一步加强对我院规划项目的管理，经院长办公会研究决定，制定出台《河南大学宋文化研究院规划项目管理办法》，现将该《办法》印发给你们，望认真遵照执行。

河南大学宋文化研究院办公室

2012年12月7日

河南大学宋文化研究院规划项目管理办法

第一章   总   则

第一条  为把大宋文化打造成与西安的汉唐文化、北京的明清文化三足鼎立的知名文化品牌，提升河南大学宋文化研究的影响力，促进开封打造国际文化旅游名城，科学规范河南大学宋文化研究院规划项目的管理，特制定本办法。

第二条 河南大学宋文化研究院规划项目的管理，必须深入贯彻落实科学发展观，坚持理论联系实际，坚持“二为”方向和“双百”方针，更好地为党和政府决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设服务。

第三条 河南大学宋文化研究院办公室全面负责河南大学宋文化研究院规划项目的管理。

第四条 河南大学宋文化研究院规划项目面向国内外，公平竞争，严格评审，择优立项。

第二章 规划和选题

第五条 河南大学宋文化研究院规划项目的选题，采取院长领导下的课题立项研究方式，由院长根据开封市政府需要拟定，也可由研究员自拟课题，经理事会审定报院长同意后确定。根据内容可分为一般项目和重大项目两类，选题方向主要应围绕以下四个方面：一是围绕提升宋文化影响力，对宋文化的定位，宋文化的历史作用等作为选题，加大对宋文化的宣传力度，解决对宋文化的认识问题；二是和开封市文化产业示范园区项目建设相关的选题；三是对存世宋文化资料整理的选题；四是利用宋文化资源研发文化产品，促进文化产业发展的相关选题。

第六条 河南大学宋文化研究院规划项目主要包括理论项目、研发应用项目等，最终成果形式一般为专著、研究报告、文化艺术精品创作和文化产品研发等，一般项目完成期限一般为1年，重大课题经院长批准，可跨年度进行，最长不超过3年。

第三章  申报与评审

第七条  申请河南大学宋文化研究院规划项目者应符合下列条件：

1.遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2.申请人必须是项目组的负责人，项目组只设一名负责人，负责人必须是项目的实际组织者和指导者，并担负实质性研究任务。

3.申请人一般应具备副高级（或相当于副高级，含副高级）以上专业技术职务。否则，须有两名正高级专业技术职务的同行专家书面推荐。

4.申请人当年只能申请一个项目，且不能作为项目组成员参加其它项目的申请。

5.申请人与项目组主要成员应具有较高的研究水平和可靠的时间保证，具有良好的学风和科研信誉。

第八条  项目申请人应如实填写《河南大学宋文化研究院规划项目申请书》，其所在单位负责对项目申请人申报资格的审查和项目申请书的技术审核，并承担信誉保证，对合格的项目申请书签章后报至河南大学宋文化研究院办公室。

第九条 河南大学宋文化研究院规划项目评审坚持客观、公平、公正、择优的原则。

第十条  河南大学宋文化研究院规划项目实行同行专家评审制。评审专家根据需要由院长办公会议选定。

第十一条  河南大学宋文化研究院规划项目的评审。

1.资格审查。由河南大学宋文化研究院办公室根据本办法第七条各项内容进行，合格者，进入评审。

2.项目评审。由河南大学宋文化研究院办公室组织召开专家评审会，对申报材料进行评审。评审专家依据统一制定的评价指标体系写出评审意见，河南大学宋文化研究院办公室综合专家评审意见，按当年立项规模、申报项目总数确定比例，择优推选规划项目，提出建议立项名单。

3.复核审批。河南大学宋文化研究院理事会对会议评审结果进行复核审定后，由研究院办公室报院长审批。

第十二条  院长对拟立项项目行使最终审批权。批准立项的，由河南大学宋文化研究院办公室向项目申请人下达《河南大学宋文化研究院规划项目立项通知书》。立项时间从立项通知书发出之日计算。

第四章  经费管理

第十三条　河南大学宋文化研究院经费由开封市政府拨付，预算资金每年不少于100万元，其中20%作为办公和评审等服务费用，80%作为项目研究专项资金。资金帐户设在开封市委宣传部。遇重大专题项目，由河南大学宋文化研究院办公室打专题报告，另行申请。

第十四条 河南大学宋文化研究院规划项目研究经费额数，根据立项申请，由河南大学宋文化研究院办公室建议，院长审定。资助经费一次核定、分期拨付、包干使用、超支不补。研究经费拨付项目组，专款专用，任何单位、个人不得挪用、截留。

第十五条 河南大学宋文化研究院规划项目研究经费分二次拨至项目组。项目启动时，支付研究项目全部费用的二分之一，项目完成评审合格后，支付项目的剩余款项，列入发表、出版计划。项目评审不合格者，提出修改意见，限期完成，如仍不合格，取消立项，预留经费不予拨付。对没有通过研究院课题立项而自行完成的研究项目，特别优秀的，经理事会评审报院长同意后，可给予一定的补助或奖励。

第十六条  项目一经批准，不得无故中止。对无故未完成研究任务者，河南大学宋文化研究院办公室停止拨款经费，并追回已拨经费；对因故中止研究者（指项目负责人因出国、生病、死亡或其它原因不能继续研究的），停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分；对严重违规或作撤项处理的，追回已拨经费。

第十七条 河南大学宋文化研究院办公室对管理范围内的项目经费行使监督、检查和指导职责。

第五章  项目管理

第十八条 河南大学宋文化研究院办公室和项目负责人共同做好项目管理工作。

河南大学宋文化研究院办公室对项目研究执行情况、经费使用等管理工作进行检查、督促和指导，并及时通报情况，交流经验。

项目负责人要按本办法的有关规定做好项目的自我管理，自觉接受各级管理部门的监督和检查，组织项目组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

第十九条  凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，并填写《河南大学宋文化研究院规划项目重要事项变更审批表》，经所在单位同意，报河南大学宋文化研究院办公室审批：

1．变更项目负责人，变更或增补项目组成员；

2．改变项目名称；

3．改变最终成果形式；

4．研究内容有重大调整；

5．不能按时完成需要延期;

6．中止项目协议；

7．其他重要事项的变更。

第二十条  凡有下列情形之一者，由河南大学宋文化研究院办公室视情况作出撤项处理：

1．研究成果有严重政治问题；

2．研究成果学术质量低劣；

3．剽窃他人成果；

4．与批准的项目设计严重不符；

5．逾期不能完成且不提交延期申请。

6．第一次鉴定未能通过，经修改后重新申请鉴定，仍未能通过；

7．严重违反财务制度。

被撤销项目的负责人三年内不得申请河南大学宋文化研究院规划项目。

第六章   成果鉴定与结项

第二十一条 河南大学宋文化研究院规划项目最终成果，应经过鉴定,鉴定合格者予以结项。

第二十二条　河南大学宋文化研究院办公室负责组织对规划项目最终成果的鉴定。

第二十三条  项目最终成果的基本要求:

1.研究报告：一般不少于2万字，且项目负责人须在公开学术刊物上发表相关论文至少1篇；

2.系列论文：一般要求项目负责人在公开学术刊物发表5篇（含5篇）以上；

3.专著：一般不少于15万字。

4.文化产品研发：要在对资源研究论证的基础上形成有形的产品，并证明具有可开发的市场前景。

5.文化艺术精品项目根据其特殊性专项议定。

第二十四条 项目最终成果的装订要求：

1.成果形式为研究报告的，要将成果与发表的论文复印件装订成册；

2.成果形式为系列论文的，要将发表的论文刊物封面和论文以及未发表的论文复印、装订成册；

3.成果形式为专著的，要将成果打印、装订成册。

4.成果形式为文化产品的，要提供实物若干件。

5.成果形式为文化艺术精品的，根据其特性提供相应的材料。

第二十五条  任何一种形式的成果，报送时均须在首页左上方注明：XXXX年度河南大学宋文化研究院规划项目。

第二十六条 河南大学宋文化研究院规划项目最终成果鉴定由河南大学宋文化研究院办公室根据实际需要组织有关专家进行。

第二十七条  成果鉴定结项工作要在规定时间内完成。项目负责人必须在接到鉴定材料两周内做好材料审核及上报工作；河南大学宋文化研究院办公室要在3个月内完成项目成果的鉴定结项工作。

第二十八条 河南大学宋文化研究院办公室须对鉴定专家的人选、鉴定过程的具体内容严格保密。

第二十九条   项目成果鉴定等级分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级。

第三十条  成果鉴定程序：

1.项目研究工作完成后，项目负责人应及时填写《河南大学宋文化研究院规划项目鉴定结项审批书》，一式2份，最终成果简介2份，连同6套最终成果报研究院办公室。

2.研究院办公室对《河南大学宋文化研究院规划项目结项审批书》和最终成果进行审查，审核合格后，组织召开专家鉴定会进行鉴定。

3.鉴定专家依照成果鉴定标准，分项审议，并由会议集体评议，评定等级，形成综合性鉴定意见和能否通过鉴定的明确意见。

4.河南大学宋文化研究院办公室综合鉴定专家的综合鉴定意见，确定成果等级。

5.成果等级经理事会研究后报院长同意。

6.河南大学宋文化研究院办公室要及时将鉴定结论通知项目组。凡成果鉴定等级为“合格”以上的，发给《河南大学宋文化研究院规划项目结项证书》，并在结项证书中注明鉴定等级。项目鉴定等级为“不合格”的，允许项目组限期修改，并由研究院办公室重新组织鉴定，重新鉴定仍不能通过的，予以撤项。

第三十一条  凡项目的最终成果或阶段性成果（项目负责人为第一作者），具备下列条件之一者可免于鉴定：

1.获得省部级评奖二等以上奖励；

2.提出的理论观点、对策建议等被市级以上党政领导机关采纳吸收（以正式文件为准）；

3.研究报告和系列论文类成果公开发表在全国性有重要影响的权威学术理论报刊（CSSCI）3篇（含3篇）以上；

4.涉及党和国家机密不宜公开，且质量已得到有关部门认可。

5.以宋文化宣传为内容的文化艺术精品已在省级以上媒体或出版社播出、出版的。

属于上述情况者，仍须填写《河南大学宋文化研究院规划项目结项审批书》，说明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同3套最终成果报研究院办公室。研究院办公室对上报材料进行审定，并作出是否同意该项目免于鉴定的结论。

免于鉴定的成果，可视为通过鉴定，符合上述1、2、3条者，鉴定等级定为“优秀”。符合上述第4条者，鉴定等级一般定为合格。

第三十二条  原则上实行成果先鉴定后出版制度。计划出版的宋文化研究规划项目成果一般应先鉴定后出版，确需先出版的，须报经研究院办公室批准。

第三十三条  鉴定专家要认真负责、实事求是地对成果质量进行评估，对自已的鉴定意见和结论承担学术和法律责任。对不负责任的，研究院办公室将不再聘任其参与项目成果鉴定工作。

第三十四条 研究院办公室定期将所有项目成果的鉴定等级予以公布。

第七章  成果宣传与转化

第三十五条 河南大学宋文化研究院对规划项目研究成果进行宣传和转化，使其充分发挥作用。 
    第三十六条  建立相对稳定的成果宣传、推广渠道，充分利用报刊、网站、广播电视等媒体，积极向社会广泛宣传项目研究成果。

第三十七条 河南大学宋文化研究院规划项目阶段性成果发表，最终成果的发表、出版，须注明受研究院资金资助，并在醒目位置注明“河南大学宋文化研究院规划项目成果”字样。

第三十八条  河南大学宋文化研究院规划项目成果归河南大学宋文化研究院。由开封市政府无偿使用，有关企业有偿使用，转让费由研究者和本院分成。

第三十九条　规划项目成果结集出版，统一编入由吉炳伟院长担任总主编的《宋文化研究丛书》。

第八章  附   则

第四十条  本办法的解释权、修改权属河南大学宋文化研究院办公室。

第四十一条  本办法自公布之日起生效。